Приложение №1 к приказу № 4 от 27.01.22

План

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования в 2021 году на 2022 – 2024 гг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| По результатам оценки критерия "Открытость и доступность информации об организации" | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Разместить на информационных стендах в помещении школы:  - положение о правилах приема обучающихся, режиме занятий обучающихся;  - положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  - положение о переводах, отчисления и восстановления обучающихся в образовательной организации;  - положение об оформлении возникновении, приостановлении и прекращении отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) (частично);  - информацию об учебных планах с приложением их копий (частично);  - информацию о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины (частично) | До 1 марта 2022 года | Заместитель директора по УВР Еремеева О.А. |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Разместить на официальном сайте информацию:  - о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки  - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  - о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  - о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки  Информацию о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:  - об электронных сервисах (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных)  - о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | До 1 марта 2022 года | Директор школы Шумилина Л.С. |  |  |
| По результатам оценки критерия "Комфортность условий предоставления услуг" | | | | | |
| 39,5 % получателей образовательных услуг показали отсутствие комфортных условий для предоставления услуг | Создать:  - комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью - навигацию внутри образовательной организации | По мере поступления финансовых средств, до 1.09 2024 года  До 1.09.2022 года | Заместитель директора по АХЧ Усольцева Н.М. |  |  |
| По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов" | | | | | |
| 49,5 % получателей образовательных услуг показали отсутствие условий доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: - входных групп пандусами  - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов; - сменными креслами-колясками; - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации;  - адаптированными поручнями, расширенными дверными проемами. | По мере поступления финансовых средств, до 1.09 2024 года | Заместитель директора по АХЧ Усольцева Н.М. |  |  |